项目名称：重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影艺术邀请展执行单位采购

公开比选文件

比    选　 人：重庆山水城文化旅游发展有限公司  （盖单位公章）

二○二五年十二月

目  录

第一章 比选公告	1

第二章 参选人须知	3

第三章 评选办法	9

第四章 合同条款及格式	15

第五章 执行清单及方案	20

第六章 参选文件格式	21

比选公告

1．比选条件

本比选项目重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影艺术邀请展执行单位采购，项目业主为重庆山水城文化旅游发展有限公司，资金来源为业主自筹，比选人为重庆山水城文化旅游发展有限公司，本项目已具备比选条件，现对该展览执行单位进行公开比选。

2．项目概况与比选范围

2.1 项目地点：重庆市儿童公园

2.2项目规模及内容如下：

具体详见第五章执行清单及方案。

2.3比选范围：按照比选人提供的执行清单所包含的全部设施设备及材料（具体以比选人确认的执行清单为准），包括但不限于设施设备及材料的生产制作（利用或采购或租赁）、安装、调试、运行使用及拆除后存放至比选人指定的位置。搭设完成的光影艺术装置满足重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影艺术邀请展方案效果要求，并保障其在活动期间的正常运行。

2.4 展览活动时间：2025年12月31日-2026年3月3日（暂定，最终以比选人确认为准）

2.5工期要求：2025年12月31日前完成，满足展览要求。

3.参选人资格要求

详见第二章第10条“参选人资质条件、能力和信誉”

4.比选文件的获取

4.14.1获取时间：从2025年12月12日10时00分到2025年12月17日10时00分。

4.2获取方式：凡有意参加比选者在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）或重庆文旅集团集采平台官网（https://jc.iotourism.com）上下载本项目的公开比选文件及相关资料。

4.3有意愿参加本项目比选的单位（承包商），需在本项目参选文件递交截止时间前，通过“重庆文旅集团集采平台”登记加入“重庆文旅集团供应商库”（步骤：扫描下方“供应商微信小程序入口端”二维码，按程序完成）。参选人按照相关入库要求，如实填报企业相关信息，确保录入的信息真实、准确无误，并承担相关责任。参选文件中须附上已登记的相关截图并加盖参选人公章。

5.参选文件递交时间及地点、比选时间

5.1参选文件递交截止和开标时间：2025年12月17日10时00分（北京时间）

5.2参选和开标地点：重庆市渝中区金渝大厦38层山水城文旅公司会议室。

5.3现场递交，逾期送达或未送达指定地点，或未密封的参选文件，比选人不予受理。

6.比选公告的发布

本比选公告将在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）和重庆文旅集团集采平台官网（https://jc.iotourism.com）上发布。

7.联系方式

比选人：重庆山水城文化旅游发展有限公司

地    址：重庆市渝中区金渝大厦38楼山水城公司会议室

联 系 人：吴老师

电    话：023-61360909

参选人须知

| 条 款 号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 比选人 | 比选人：重庆山水城文化旅游发展有限公司 地 址：重庆市渝中区金渝大厦38楼山水城文旅公司会议室 联 系 人：吴老师 电 话：023-61360909 |
| 2 | 比选代理机构 | 无 |
| 3 | 项目名称 | 重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影艺术邀请展执行单位采购 |
| 4 | 建设地点 | 重庆市儿童公园 |
| 5 | 资金来源 | 业主自筹 |
| 6 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 7 | 比选范围 | 详见比选公告2.3 |
| 8 | 工期要求 | 2025年12月31日前完成，满足展览要求。 |
| 9 | 质量要求 | 按采购执行清单规定的技术参数提供相应的设施设备及材料（利用或采购或租赁），满足国家现行质量标准的要求；安装调试后，设施设备能正常使用，拆除后存放至比选人指定位置并确保设施设备及材料完好，并满足重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影艺术邀请展方案效果要求。 |
| 10 | 参选人资质条件、能力和信誉 | 本次采购比选实行资格后审，参选人应具备以下资格条件： 1、资格要求：具备有效的营业执照，营业执照经营范围需包含会展经营事项或类似经营事项。 参选人须在参选文件资格审查部分提供有效的带二维码标识的营业执照复印件。 2、业绩要求：2023年1月1日至比选截止日至，承担过单个合同金额50万元及以上会展执行或类似业绩1个（以合同签订时间及金额为准）。 参选人须在参选文件资格审查部分提供业绩合同复印件，复印件加盖公章。 3、参选截止日参选资格情况 参选人自行承诺不得存在下列情形之一： （1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内； （2）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内； （3）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域比选参选失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内； （4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚，且在处罚期限内； （5）被重庆市建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内； （6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书； （7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形； （8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单； （9）参选人或其法定代表人在近两年内有行贿犯罪行为。 参选人须在参选文件资格审查部分提供承诺（格式自拟，也可参考第六章参选文件格式中承诺格式）。 4、其他要求 4.1委托代理人必须为参选人本单位人员，参选人须在参选文件资格审查部分须提供本单位为其缴纳的2025年1月至2025年11月的连续养老保险参保证明，养老保险参保证明必须包含身份证号（或社保号）和参保基本情况、参保缴费明细（养老保险），并带有社保部门公章或社保部门的有效电子印章及查询码。且上述相关证明材料复印件均应加盖参选单位公章。否则，将由比选小组否决参选处理。 注：参选文件递交时由参选人法定代表人或委托代理人持本人身份证原件、法定代表人身份证明原件（委托代理人须持法定代表人授权委托书原件）、营业执照和本单位为其缴纳的2025年1月至2025年11月社保证明（复印件加盖公章）以确认其身份合法有效。若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加开标会议。 4.2本次比选不接受联合体参选。 |
| 11 | 踏勘现场 | 不组织 |
| 12 | 参选人提出问题的截止时间 | 参选人在收到公开比选文件后，应仔细检查公开比选文件的所有内容，如有残缺或文字表述不清，图纸尺寸标注不明以及在错、碰、漏、缺、概念模糊和有可能出现歧义或理解上的偏差的内容等应在2025年 12月15日12时00分前以书面的形式提交给比选人。 |
| 13 | 比选人书面澄清、修改的时间 | 如比选人有必要对比选文件内容进行澄清的，将在2025年12月15日24：00（北京时间），比选人在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）上发布补疑（遗），如补疑（遗）内容影响参选文件制作的，将相应延长比选文件递交时间。 |
| 14 | 分包 | 不允许 |
| 15 | 构成比选文件的其他材料 | 比选人发出的答疑、澄清或比选文件的修改（若有）等； |
| 16 | 参选文件的组成 | 由参选函部分、资格审查部分组成。 |
| 17 | 比选报价 | 本项目执行采用综合单价合同。参选报价应是本章参选人须知第 7 项中所述的 本执行采购公开比选范围内的全部内容。 1、计价方式：本工程采用工程量清单综合单价计价。 2、参选报价范围：各参选人对比选人提供的执行清单，结合展览方案和参选人自身情况进行报价。 3、报价原则：本项目执行设定总价最高限价为95.33万元，费用包含：整体方案执行费用；甲方自有设施设备的搬运、安装、拆卸费；需采购设施设及材料的购买费；需租赁设施设备及材料的租赁费；完成执行清单和方案中所有设施设备搭建、安装、调试、运行保障、拆除、搬运等所需的人工、机械设备、材料、管理费、税费等本合同产生的所有费用。各参选人按照执行清单逐项报价，总价不得超过设定的总价最高限价，否则公开比选委员会将否决其报价，取消其中选资格。 |
| 18 | 结算原则 | - 按照执行清单的中选综合单价在总限价范围内据实结算，在本项目实际执行过程中需增加执行清单以外的设施设备及材料的，须经甲方同意后方可实施，因而引起费用变化的，按双方共同确认的价格纳入合同据实结算，不受执行清单总价限制。新增部分双方因价格无法达成共识的，由甲方委托第三方造价咨询单位核定价格，造价咨询费用由乙方承担（甲乙双方和造价咨询单位签订三方合同，由甲方委托造价咨询内容，由乙方直接支付造价咨询费用，乙方不予支付造价咨询费用的由甲方在执行费用中予以扣除）。 |
| 19 | 参选有效期 | 90日历天（从提交参选文件截止日起计算） |
| 20 | 参选保证金 | / |
| 21 | 签字盖章要求 | 参选文件应用不褪色的材料书写或打印，并由参选人的法定代表人或其委托代理人在比选文件规定的位置按比选文件要求签字或盖章、盖单位法人章。委托代理人签字的，参选文件应附法定代表人签署的授权委托书。参选文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位法人章或由参选人的法定代表人或其授权的代理人签字确认。 |
| 22 | 参选文件的份数 | 1、参选函部分：正本一份，副本一份； 2、资格审查资料：正本一份，副本一份； 3、电子版形式：U 盘 1 份，不分正副本。 注：（1）电子版形式（U 盘）要求：包含所有参选文件电子档。（2）U盘上须标注参选人名称和项目名称并加盖参选单位公章。 |
| 23 | 装订要求 | 1、本工程应将参选函部分、资格审查部分分别装订成册。 2、装订要求 （1）参选函部分的装订要求 应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录和页码 （2）资格审查资料的装订要求 应按照比选文件的规定格式装订成册，并应编制目录和页码。 （3）经济部分的装订要求 应按照比选文件规定格式装订成册，并应编制目录。 |
| 24 | 参选文件的密封 | 1、参选文件袋使用“参选函部分”袋、 “资格审查部分”袋以及“参选文件”大袋 2、参选函部分、电子文件装入“参选函部分”袋中，密封并在袋上加盖参选单位公章。 3、资格审查部分装入“资格审查部分”袋中，密封并在袋上加盖参选单位公章。 4、“参选函部分”、“经济部分”小袋装入“参选文件”大袋中，密封并在大袋上加盖单位公章，同时“参选文件”大袋应按本表第 25项的规定写明相应内容。大袋未按要求密封的，比选人或代理机构拒收。 未按上述规定封装，比选人应当拒绝接收。 注：如因参选文件资料较多，无法装入一袋的，可以装成两袋或更多，但必须符合上述各相应资料袋的封装要求。 |
| 25 | 参选文件袋的封套上须写明 | 项目名称： 参选人名称： 参选文件在 年 月 日 时前不得开启 |
| 26 | 参选文件递交时间 | 同比选公告 |
| 27 | 参选文件递交地点 | 重庆市渝中区金渝大厦38层山水城文旅公司会议室。 |
| 28 | 是否退还参选文件 | ■否 口是 |
| 29 | 比选时间和地点 | 比选时间：同参选文件递交截止时间 比选地点：同参选文件递交地点 |
| 30 | 比选程序 | 主持人按下列程序进行开标： 1. 核验参加比选会议的参选人的法定代表人或委托代理人本人身份证（原件），核验委托代理人的授权委托书、养老保险证明材料复印件，以确认其身份合法有效；若经核实委托代理人提供资料与实际不符的，不得参加比选会。核验合格的法定代表人或委托代理人可自行选择是否参加比选会，不参加比选会的视为默认比选结果。 2. 宣布比选纪律。 3. 公布在参选截止时间前递交参选文件的参选人名称。 4. 参选文件的密封检查：参选人可对自己的参选文件封装情况进行检查，以确认其参选文件密封完好。 5. 公布最高限价。 6. 随机开启参选文件。开启参选文件，公布参选人名称、参选报价及其他内容并记录在案。 7. 参选人对比选有异议的，应当场提出，由比选人当场答复，并记录到比选记录表中。异议处理完毕后，汇总比选情况。 8. 参选人代表在比选记录上签字确认。因其他原因未能签字的，视为默认比选结果。 9. 开标结束。 |
| 31 | 公开比选委员会的组建 | 由比选人依法按程序组建 |
| 32 | 是否授权公开比选委员会确定 中选人 | 否， 按第三章比选办法的规定推荐 1-3 名中选候选人。 |
| 33 | 履约保证金 | （一）履约保证金： 1、履约保证金的形式：转账或银行保函、现金、支票等形式；采用保函形式的，保函必须为不可撤销且见索即付； 2、履约保证金的金额：中选金额的5%； 3、履约保证金提交程序及时间：中选人在合同签订前递交（采用现金的，须通过中选单位基本账户递交至比选人约定账户；以保函方式递交的，中选人在签订合同前向比选人递交保函），如未按时递交，比选人有权取消其中选资格，并且不予退还其参选保证金。 比选账户信息如下： 单位全称：重庆山水城文化旅游发展有限公司 开户行：厦门银行股份有限公司重庆两江支行 账号：80502816000116 4、履约担保的期限：自提交履约担保之日起至竣工验收合格之日止。 5、履约担保的退还时间：采用现金，在本项目竣工验收合格后一次性无息退还给承包人，发包人不承担承包人与保证金有关的任何利息或其它类似的费用或者收益；提交履约保函的,在保函到期前一个月内，承包人应及时重新开具新保函，替换即将过期的保函，直至合同履行完毕。 |
|  | 低价风险保证金 | 1、中选人是否提供低价风险保证金：提供。 2、中选人提供低价风险保证金的形式、金额及期限： （1）低价风险保证金的形式：现金。 （2）低价风险保证金的金额：中选报价总价与最高总价限价的85%之间差额的三倍；低价风险保证金=（最高总价限价*85%-中选报价总价）*3，单位为万元，四舍五入取小数点后两位。低价风险保证金的金额小于0的则无需提供低价风险保证金。 （3）低价风险保证金的提交时间：在合同订立前，承包人按低价风险保证金金额向发包人提交低价风险保证金。 （4）低价风险保证金的期限：自提交低价风险保证金之日起至儿童公园光影艺术展结束之日止。 （5）低价风险保证金的退还时间：儿童公园光影艺术展结束后10个工作日内无息退还。 （6）承包人未在规定工期内完成合同约定内容的，发包人将不予退还低价风险保证金（若有）。因承包人原因造成工期延误导致展览活动延期，承包人给发包人造成损失的，承包人应予以赔偿。 |
| 34 | 重新比选 | 有下列情形之一的，比选人将重新比选： （1）参选截止时间止，参选人少于 3 个的； （2）经公开比选委员会评审后否决所有参选的； （3）经公开比选委员会评审后部分参选被否决，导致有效参选人不足三个的，公开比选委员会应当否决所有投标。但是有效参选人的经济、技术等指标仍然具有市场竞争力，能够满足比选文件要求的，公开比选委员会可以继续评标并确定中选候选人； （4）法律法规规定的其他情形。 注：本款只适用于首次比选。 |
| 35 | 重新比选和不再比选 | 重新比选的参选人仍然少于3个的，按照比选文件规定的程序开标和评标。重新比选经评审有有效参选人的，应当依法确定中选候选人；无有效投标人的，可以不再进行公开比选。 |
| 36 | 比选代理服务费 | 无 |
| 37 | 比选结果公示 | 比选结束后，比选人将比选结果在重庆山水城文化旅游发展有限公司官网（http://www.cqsswl.com/）进行公示，公示时间不少于 3个自然日。公示期间若无任何质疑投诉或经调查质疑投诉不成立的，第一中选候选人中选。 |
| 38 | 付款方式 | - 1.本项目光影艺术装置安装调试完成，并经发包人验收合格后10个工作日内，发包人支付给承包人合同金额的80%。 - 2.本项目全部内容执行完成并经发包人确任结算金额后10个工作日内，发包人支付给承包人至结算金额的100%。 - 3.发包人付款前，承包人应向发包人提供与付款金额相对应增值税专用发票，否则发包人有权暂缓付款，由此导致的延缓付款责任由承包人承担。 |
| 39 | 合同签订 | 1.比选人与中选人应当在中选通知书发出之日起（或中选结果公示结束后）5个工作日内，按照比选文件确定的合同文本以及中选价、质量、技术和服务要求、履行期限等事项签订合同。 2.中选人无正当理由拒签合同的，比选人取消其承包资格。排名第一的中选侯选人放弃承包的、因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响成交结果的违法行为等情形，不符合承包条件的，比选人可以按照候选中选人名单排序依次确定其他候选人为中选人，也可以重新组织比选，确定中选人。 |
| 40 | 投诉处理 | 1.参选人或者其他利害关系人就比选结果等事项投诉的，应当先向比选人提出异议；比选人应当在规定时间内答复；对比选人的答复不满意的，或比选人未答复的，可向主管行业部门投诉。 2.投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回；给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。 |
| 41 | 关于对比选文件及参选争议的解释 | 对比选文件的评审标准和方法，以及资格审查和否决竞标条款理解有争议的，应当作出不利于比选人的解释，但违背国家利益、社会公共利益的除外。 对参选文件理解有争议的，应当作出不利于提交该参选文件的参选人的解释。 |
| 42 | 其它说明 | 1、结果公示结束后若无异议、投诉，经比选人确认后确定第一中选候选人为中选人，中选人必须按照明确的完成时限提供服务并完成工作，且不得因合同签订、付款支付问题影响工作推进，若中选人未能按规定时限完成工作，比选人有权单方面解除合同，所有损失由中选人自行承担。 2、比选人有权根据项目实际情况决定最终是否实施该项目或改变实施计划，且有权根据情况变化取消或延迟与中选候选人签订合同，比选人不向参选人进行任何承诺。 |

- 第三章  评标办法（经评审的最低投标价法）

评标办法前附表

评标办法前附表中的评审内容必须和参选人须知前附表中的对应内容一致，若参选人须知前附表中未作要求的内容，不得列入评标办法前附表作为评定依据。

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 评标办法 | 本次评标采用经评审的最低投标价法，公开比选委员会按照报价得分从高到低依次进行排序，按照本章第2.1.1-2.1.3款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人按报价得分由高到低依次推荐中选候选人。若出现第一中选人参选人报价相同的，由公开比选委员会组织报价最低的单位进行第二次的参选报价，直至出现唯一最低报价为止。 |
| 2.1.1 | 资格评审标准 | 参选人资质条件、能力和信誉 | 符合第二章“参选人须知”第10项规定。 |
| 2.1.2 | 形式评审标准 | 参选人名称 | 与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料。 |
|  |  | 参选函签字盖章 | 参选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章。 |
|  |  | 参选文件格式 | 符合第二章“参选人须知”第21项的要求。 |
|  |  | 参选文件份数 | 符合第二章“参选人须知”第22项规定。 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价，在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价。 |
|  |  | 参选文件的签署 | 第六章 参选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 参选报价 | 参选报价不得高于比选人公布的参选报价最高限价。 |
|  |  | 参选内容 | 符合第二章“参选人须知”第7项规定 |
|  |  | 工期 | 符合第二章“参选人须知”第8项规定 |
|  |  | 质量 | 符合第二章“参选人须知”第9项规定 |
|  |  | 参选有效期 | 符合第二章“参选人须知”第19项规定 |
|  |  | 权利义务 | 符合第四章“合同主要条款”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件。（由参选人承诺，承诺书格式自拟。） |
|  |  | 参选报价算术错误修正 | 符合第三章3.2.3项规定 |
|  |  | 实质性要求 | 本次参选不得有串通参选、弄虚作假等其他违反招参选相关法律、法规行为。 按公开比选委员会要求澄清、说明或补正。 |
| 2.2.1 |  | 分值构成 （总分100分） | 参选报价100分。 |
| 3 | 评标程序 | 1.按本章评标办法第2.1.1-2.1.3款进行初步评审。未通过初步评审或公开比选委员会认定为无效的参选文件的不再进行后续评审。 2.对初步评审合格的参选人按照本附表第3.1规定的评分方法对参选报价进行评分。 3.按照报价得分由高至低前三名参选人为中选候选人。 4.有效参选人不足三个的，但是有效参选人的报价仍然具有市场竞争力，并满足比选文件要求的，公开比选委员会可继续评标并确定中选候选人。 |  |
| 3.1 | 参选报价得分 | 执行报价（100分） | 有效参选报价：参选人的总报价低于总价的最高限价。 所有有效报价中的最低总价为评标基准价。 各有效的参选报价先得满分100分。在此基础上，参选报价与评标基准价相比，每高1％扣0.2分, 扣完为止。 计算方法： 参选人报价得分=100-（总报价-评标基准价）/评标基准价×100×0.2 以上计算取小数点后两位。 |

1.  评标方法

本次评标采用经评审的最低投标价法，公开比选委员会按照本章第3.1款进行报价排序，按照本章第2.1.1-2.1.3款进行符合性审查，符合性审查合格的参选人中按报价得分由高到低推荐中选候选人。若出现参选人参选报价相同的，以评标办法前附表约定的原则确定排序。

2.  评审标准

2.1报价排序标准

见评标办法前附表。

2.2符合性审查标准

按评标办法前附表约定的参选单位报价排序数量进行符合性审查。符合性审查内容：资格评审、形式评审、响应性评审。

2.2.1  技术方案评审标准：无。

2.2.2A  资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于已进行资格预审的）。

2.2.2B  资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.2.3  形式评审标准：见评标办法前附表。

2.2.4  响应性评审标准：见评标办法前附表。

3.  评标程序

3.1报价排序

对报价不高于最高限价的所有参选人的参选文件，按照报价得分由高到低的顺序依次排序。

3.2符合性审查

3.2.1公开比选委员会依据本章第2.1.1-2.13 款规定的标准对参选文件进行符合性审查。符合性审查顺序：资格评审、形式评审、响应性评审。

有一项不符合评审标准的，作否决参选处理。

3.2.2 参选人有以下情形之一的，其参选文件将被否决：

（1）第二章“参选人须知”第1.4.3 项规定的任何一种情形的；

（2）本次参选有串通参选、弄虚作假等其他违反招参选相关法律、法规行为的；

（3）拒绝按公开比选委员会要求澄清、说明或补正的。

3.2.3 参选报价有算术错误的，公开比选委员会按以下原则对参选报价进行修正，修正的价格经参选人书面确认后具有约束力，修正原则如下：

（1）参选文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）参选函中的总报价与已标价工程量清单总报价不一致的，由公开比选委员会作否决参选处理。

3.3 参选文件的澄清和补正

3.3.1 在评标过程中，公开比选委员会可以书面形式要求参选人对所提交参选文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。公开比选委员会不接受参选人主动提出的澄清、说明或补正。

3.3.2 澄清、说明和补正不得改变参选文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。参选人的书面澄清、说明和补正属于参选文件的组成部分。

3.3.3 公开比选委员会对参选人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求参选人进一步澄清、说明或补正，直至满足公开比选委员会的要求。

3.4 评标结果

3.4.1除第二章“参选人须知”前附表授权直接确定中选人外，公开比选委员会按经评审的最低投标价法推荐中选候选人。

3.4.2 公开比选委员会完成评标后，应当向比选人提交书面评标报告或中选候选人名单。

附件A：经评审的最低投标价法否决参选情况一览表

参选文件存在本一览表下列情形之一的，参选文件视为重大偏差并作否决参选处理，否则，公开比选委员会不得视为重大偏差而否决参选人的参选文件。

| 章节号 | 条款名称 | 否决参选条件 |
| --- | --- | --- |
| 第三章 | 资格评审 | 参选人资质条件、能力和信誉须满足参选人须知第10项的要求，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  | 形式评审 | 参选人名称必须与营业执照、资质证书一致，依法变更名称的应提交相应证明材料，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 参选函格式规定签字、盖章的位置有法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）、加盖单位公章，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 参选文件格式符合第二章“参选人须知”第21项的要求，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 编制参选文件时不得对第六章“参选文件格式”的相应要素作实质性修改，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 参选文件份数符合第二章“参选人须知”第22项的规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 只能有一个有效报价。在比选文件没有规定的情况下，不得提交选择性报价，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 第六章 参选文件格式要求法定代表人或其委托代理人签字（或盖章）的须齐全。 |
|  | 响应性评审 | 参选报价不得高于比选人公布的参选报价最高限价，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 参选内容符合第二章“参选人须知”第7项规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 工期符合第二章“参选人须知”第8项规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 工程质量符合第二章“参选人须知”第9项规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 参选有效期符合第二章“参选人须知”第19项规定，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 符合第四章“合同主要条款”规定，参选文件不应附有比选人不能接受的条件，否则由公开比选委员会作否决参选处理。（由参选人承诺，承诺书格式自拟。） |
|  |  | 参选报价有算术错误的，按照第三章“评标办法”第3.2.3项规定执行，否则由公开比选委员会作否决参选处理。 |
|  |  | 参选人有以下情形之一的，其参选文件由公开比选委员会作否决参选处理： 1.第二章“参选人须知”第34项规定的任何一种情形的； 2.本次参选有串通参选、弄虚作假等违反招参选相关法律、法规的行为的； 3.拒绝按公开比选委员会要求澄清、说明或补正的。 |

- 第四章  合同条款及格式

重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影

艺术邀请展执行合同

甲  方：重庆山水城文化旅游发展有限公司          （以下简称甲方）

乙  方：                                        （以下简称乙方）

甲、乙双方依据《中华人民共和国民法典》和有关法律、法规的规定，经友好协商，本着平等互利的原则，签订本合同，以兹共同遵守。

一、合同事宜：

合同内容：按照甲方提供的执行清单所包含的全部设施设备及材料（具体以甲方确认的执行清单为准），包括但不限于设施设备及材料的生产制作（利用或采购或租赁）、安装、调试、运行使用及拆除后存放至甲方指定的位置，并满足重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影艺术邀请展方案效果要求。

活动时间：2025年12月31日-2026年3月3日（暂定，最终以甲方确认为准）

工期要求：2025年12月31日前完成，满足展览要求。

活动地点：重庆市儿童公园

二、费用及付款方式

（一）合同费用

本次重庆市儿童公园光影艺术展览活动执行合同价为：含税价￥ ***** 元，（大写：********元整，不含税：*****元，税率6%，税费：*****元）。费用包含：整体方案执行费用；甲方自有设施设备的搬运、安装、拆卸费；需采购设施设及材料的购买费；需租赁设施设备及材料的租赁费；完成执行清单和方案中所有设施设备搭建、安装、调试、运行保障、拆除、搬运等所需的人工、机械设备、材料、管理费、税费等本合同产生的所有费用（费用组成详见附件）。

在本项目实际执行过程中需增加执行清单以外的设施设备及材料的，须经甲方同意后方可实施，因而引起费用变化的，按双方共同确认的价格纳入合同据实结算，不受执行清单总价限制。新增部分双方因价格无法达成共识的，由甲方委托第三方造价咨询单位核定价格，造价咨询费用由乙方承担（甲乙双方和造价咨询单位签订三方合同，由甲方委托造价咨询内容，由乙方直接支付造价咨询费用，乙方不予支付造价咨询费用的由甲方在执行费用中予以扣除）。

（二）付款方式：

1.本项目光影艺术装置安装调试完成，并经发包人验收合格后10个工作日内，发包人支付给承包人合同金额的60%。

2.本项目全部内容执行完成并经发包人确任结算金额后10个工作日内，发包人支付给承包人至结算金额的100%。

3.发包人付款前，承包人应向发包人提供与付款金额相对应增值税专用发票，否则发包人有权暂缓付款，由此导致的延缓付款责任由承包人承担。

甲方开票信息如下：

名称：重庆山水城文化旅游发展有限公司

税号：91500103MA60M7A6XU

单位地址：重庆市渝中区民生路283号8-A

电话号码：023-67602776

开户银行：重庆三峡银行渝中支行

银行账户：0101014210023878

乙方银行帐号信息如下：

户    名：

开 户 行：

帐    号：

三、甲方权利与义务：

1、负责提供本次展览的举办场地、联系方式。

2、甲方负责维护活动期间现场秩序保卫工作。

3、乙方在布展时，甲方负责进行协调工作，包括但不限于水、电的接口提供，确保布置的正常开展。

4、甲方需根据和合同约定按期支付乙方费用，如逾期则按合同总金额千分之五每日计算滞纳金。

5、如因甲方原因展览暂停或取消，甲方需按乙方已经发生的费用予以结算。

四、乙方权利与义务：

1、按照本合同的附件《比选时确认的成交执行清单明细表》及甲方的需求，按时且保质保量的完成执行内容。

2、乙方需确保所采购或租赁的设施设备及材料满足执行清单和方案要求，所采购或租赁的设施设备及材料质量安全、不得出现质量问题，若因此而产生的一切经济责任和法律责任概由乙方承担相应责任。乙方所采购或租赁的设施设备及材料若与执行清单和方案要求不一至的，甲方将扣除相应费用；造成损失的，乙方应赔偿甲方由此造成的经济损失。

3、乙方确保甲方自有设施设备及材料在使用过程中的完好，造成损失的有乙方负责赔偿，赔偿费用由甲方在执行费用中予以扣除。

4、乙方在施工期间，如损坏场地方任何公共设施设备，由乙方负责修复，若乙方拒绝修复的由甲方修复后在执行费用中予以扣除。

5、乙方在展览结束时应按照甲方要求拆除指定设施设备并存放至甲方指定位置，并将占用场地恢复至展览活动前的状态。

6、在履行本合同的过程中乙方若给甲方的任何财产造成损坏，乙方需照价赔偿。

7、本展览相关运输及安装搭建风险由乙方自行负责。乙方在搭建灯光、音响、LED显示屏、灯光艺术装置等设备时，应充分评估安装环境是否有安全隐患，如有应书面向甲方提出，如未提出所产生的安全问题、事故以及由此而产生的连带责任由乙方全权承担。同时,如因乙方原因造成的展览活动现场安全问题影响了展览活动进度及效果所造成的责任由乙方全部承担。

六、协议解除及违约责任

1、因乙方未按期履行义务，或因乙方原因导致展览活动不能按期推进的，甲方有权解除本协议，且双方均不承担违约责任。

2、因甲方未按期履行义务，或因甲方原因导致展览活动不能按期推进的，乙方有权解除本协议，且双方均不承担违约责任。

3、因战乱、自然灾害、疫情、政府重大调整等不可抗拒力导致合同不能履行或部分不能履行时，双方均不构成违约。

4、乙方如有下列违约行为，甲方有权解除本合同且不支付乙方任何费用，并且有权要求乙方支付本合同总额50%的违约金，若违约金不足以弥补损失的，则乙方按照甲方所受损失据实赔偿。

1)未按合同约定的项目组织搭建,施工。

2)如因乙方原因而引起的重大展览活动失误或安全事故的。

3)除不可抗力因素外，未按合同约定时间搭建、撤除完成以致给甲方带来影响的。

4)乙方无正当理由提前解除本合同的。

5)本展览活动结束时未按照甲方的要求恢复场地原状。

6)其它违反本合同约定的行为。

5、甲方将根据乙方完成展览活动执行的实际情况，包括但不限于未达到甲方目的、因乙方原因导致展览活动延迟或者安全事故等情况，甲方有权在最终结算予以扣减相应费用。

七、其他条款

1、合同生效及其效力应符合《中华人民共和国民法典》有关规定。

2、本合同壹式肆份，甲方执贰份，乙方执贰份，双方签字盖章即生效，具有同等法律效力。

3、执行本合同发生争议时，由双方协商解决，在60天内甲乙双方协商不能达成协议的，任何一方可向甲方所在地有管辖权的人民法院提请诉讼解决。

4、合同所包括附件如下，是合同不可分割的一部分，具有同等法法律效力：附件一 《比选时确认的成交执行清单明细表》。

5、本合同条件未尽事宜依照《中华人民共和国民法典》，由两方共同协商确定。

（以下无正文）

（以上无正文）

甲    方：重庆山水城文化旅游发展有限公司

法定代表人（授权委托人）：

经 办 人：                  经办部门负责人：           分管领导：

电    话：                  电子邮件：

送达地址：                  邮政编码：

签订时间：

乙   方：

法定代表人（授权委托人）：

经 办 人：                  经办部门负责人：

电    话：                  电子邮件：

送达地址：                  邮政编码：

签订时间：

附件：《比选时确认的成交执行清单明细表》

中选单位的报价函附件确定的执行清单及报价为成交执行清单明细表

- 第五章  执行清单及方案

参选人“重庆山水城文化旅游发展有限公司”网站（http://www.cqsswl.com/）上自行下载本项目执行清单、重庆儿童公园光影艺术展览方案、澄清和修改等全部内容，不管下载与否都视为潜在比选人全部知晓有关全部内容。

- 第六章  参选文件格式

## 一、参选函部分

（项目名称）

参选文件

参选函部分

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日
目  录

1.参选函

2.法定代表人身份证明及授权委托书

### 1.参选函

（比选人名称）：

- 我方已仔细研究了	                      （项目名称）施工公开比选文件的全部内容，愿意以人民币        元（大写           ）的参选总报价承接本项目的执行，费用包含：整体方案执行费用；甲方自有设施设备的搬运、安装、拆卸费；需采购设施设及材料的购买费；需租赁设施设备及材料的租赁费；完成执行清单和方案中所有设施设备搭建、安装、调试、运行保障、拆除、搬运等所需的人工、机械设备、材料、管理费、税费等本合同产生的所有费用，具体详见参选函附件。

- 本方承诺按合同约定实施和完成所有工作，工程质量  满足比选文件要求  。

3. 我方承诺在参选有效期内不修改、撤销参选文件。

4. 随同本参选函提交参选保证金一份，金额为人民币         元（大写	    ）。

5. 若我方中选：

（1）我方承诺在收到中选通知书后，在中选通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本参选函递交的参选函附件属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺按照比选文件规定向你方递交履约担保。

（4）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同服务。

6. 我方在此声明，所递交的参选文件及有关资料内容完整、真实和准确。同时我方承诺接受比选文件及附件、答疑及补遗通知中所有的内容。

7.  	（其他补充说明）。

竞  选  人：                　　　　　        （盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人：                       （签字或盖章）

地    址：

电    话：

年    月    日

参选函附件

| 重庆国际光影文化旅游季-重庆市儿童公园光影艺术邀请展 执行清单及报价 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目 | 技术参数或说明 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 天数 | 总价（元） | 备注 |
| 一 | 光屿（入口大门） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 激光工程投影机LEP-50A（含镜头/含适配水冷机） | 1. 光通量：50000 流明 2. 分辨率：WUXGA(兼容4096*2160) 3. 显示技术：3片DLP /0.96英寸 4. 光源：红蓝双色激光 5. 光源寿命：20000小时 6. 输入接口：HDMI、DP1.2 7. 电源：230 AVC 50/60 Hz 8. 功耗：3650W 9. 噪音：53dB 10. 尺寸：840 x 650 x 381 mm 11. 重量：88kg （不含镜头） 12. 工作温度：0–450°C 13. 工作湿度10–90 %（无冷凝） 14. 支持边缘融合及四角矫正 15. 支持HDR高动态范围信号处理 16. 支持10bit色彩处理 17. 支持Art-net灯光协议 18. 支持软件控制 | 套 | 3 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 2 | 多媒体服务器 | 1. 支持4路全高清视频输出 2. 标准4U机架机箱 3. 内存32GB 4. 装机硬盘容量1TB(读取速度3500MB/S) 5. 专业显卡 6. Windows 10专业版 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 3 | 融合软件S3 | 1.支持无压缩全分辨率和帧速率播放； 2.支持任何分辨率的视频内容； 3.支持时间轴模式编辑； 4.支持3D立体投影； 5.支持采集卡； 6.支持NDI及实时IP产生式工作流； 7.不限制显示设备的扩展； 8.支持实时效果预览； 9.支持多通道音频播放； 10.支持特效编辑； 11.支持几何矫正； 12.支持ArtNet/DMX512协议； 13.支持MIDI协议； | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 4 | 光端机 | DVI,单模单纤 | 套 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 5 | 线材 | 含独立声卡、光纤辅助设备、XLR线材、DMX线材、中控控制线材等辅助类线材 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 6 | 投影安装、融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 2 |  | 7 |  |  |
| 7 | 音响系统 | 型号：有源三分频音柱音响 参数： 频率响应范围 (-3 dB)1:50 Hz to 17 kHz 频率响应范围 (-6 dB)1: 45 Hz to 18 kHz 频率响应范围 (-10 dB)1: 40 Hz to 20 kHz 覆盖范围 (-6dB) [H x V]: 130° x 20° 最大声压级2:137 dB | 项 | 2 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 8 | 供电系统 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施 | 项 | 1 |  | 7 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 二 | 光影立方（广场 ） |  |  |  |  |  |  |  |
| 01 | LED屏幕搭建与拆除 | 冰屏P2.5 | 平方米 | 144 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 02 | 钢架搭建 | 2.0*2.0*12米*1个+2.0*2.0*10米*2个+2.0*2.0*8米*2个 | 立方米 | 192 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 03 | 染色灯 | 全彩200w | 盏 | 20 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 04 | 灯光控台 | DMX512小控台 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 05 | 视频播控系统 |  | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 06 | 音响系统 | 双15寸户外防水带功放全频音箱， 声压级137DB以上 | 项 | 2 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 07 | 供电及控制系统 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三 | 林间光絮（2棵） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 钢架租赁 | 4*4*12米*2处 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 2 | 防水光束灯 | 380或480防水光束灯，ACME等同级品牌 | 台 | 6 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 3 | 雾森系统 | 雾森系统用于两棵高12米、直径10米树冠的树周边的雾气生成。景观级小型高压主机2台（功率 0.8kW，压力3-5MPa，流量 8L/h，IP67防水，支持定时控制）；约120米8mm食品级PE管（工作压力8MPa）+ 6mm分支管；以及配套不锈钢超细雾喷头（雾粒5-10μm，流量0.2L/h，IP68防水，角度120）；智能控制器。用于 | 项 | 1 |  | 7 |  | 采购 |
| 4 | 气泡机 | 双轮气泡机（功率200-300W，覆盖范围 200㎡，泡泡直径 2-5cm，IP65 防水，支持 DMX512 控制）；食品级环保泡泡油10升（无刺激、无残留、漂浮时间长）；DMX512控制。 | 台 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 5 | 供电系统与灯控 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施，DMX512小控台 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 6 | 搭建与拆除人工机械 | 钢架搭建、灯具、线路安装与调试 | 项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 四 | 光语织廊 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 纱幕 | 投影专用纱幕 30米宽，5米高 | 项 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
| 2 | 投影安装钢架搭建 | 2*2*2钢架及平台板 | 项 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 3 | 激光工程投影机 | 1. 光通量： 8000 流明 2. 分辨率：WUXGA | 套 | 5 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装 |
| 4 | 多媒体服务器 | 1. 支持4路全高清视频输出 2. 标准4U机架机箱 3. 内存32GB 4. 装机硬盘容量1TB(读取速度3500MB/S) 5. 专业显卡 6. Windows 10专业版 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 5 | 融合软件S3 | 1.支持无压缩全分辨率和帧速率播放； 2.支持任何分辨率的视频内容； 3.支持时间轴模式编辑； 4.支持3D立体投影； 5.支持采集卡； 6.支持NDI及实时IP产生式工作流； 7.不限制显示设备的扩展； 8.支持实时效果预览； 9.支持多通道音频播放； 10.支持特效编辑； 11.支持几何矫正； 12.支持ArtNet/DMX512协议； 13.支持MIDI协议； | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 6 | 光端机 | DVI,单模单纤 | 套 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 7 | 线材 | 含独立声卡、光纤辅助设备、XLR线材、DMX线材、中控控制线材等辅助类线材 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 8 | 投影安装、融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 1 |  | 7 |  |  |
| 9 | 音响系统 | 型号：有源三分频音柱音响 参数： 频率响应范围 (-3 dB)1:50 Hz to 17 kHz 频率响应范围 (-6 dB)1: 45 Hz to 18 kHz 频率响应范围 (-10 dB)1: 40 Hz to 20 kHz 覆盖范围 (-6dB) [H x V]: 130° x 20° 最大声压级2:137 dB | 项 | 1 |  | 1 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 10 | 供电系统 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 五 | 星光叠映（林间小屋） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影安装钢架搭建 |  | 项 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | 激光工程投影机LEP-50A（含镜头/含适配水冷机） | 光源类型 三基色RGB激光 光通量典型值 8000 流明 光学引擎 3片 DMD DLP | 套 | 4 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装 |
| 3 | 多媒体服务器 | 1. 支持4路全高清视频输出 2. 标准4U机架机箱 3. 内存32GB 4. 装机硬盘容量1TB(读取速度3500MB/S) 5. 专业显卡 6. Windows 10专业版 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 4 | 融合软件S3 | 1.支持无压缩全分辨率和帧速率播放； 2.支持任何分辨率的视频内容； 3.支持时间轴模式编辑； 4.支持3D立体投影； 5.支持采集卡； 6.支持NDI及实时IP产生式工作流； 7.不限制显示设备的扩展； 8.支持实时效果预览； 9.支持多通道音频播放； 10.支持特效编辑； 11.支持几何矫正； 12.支持ArtNet/DMX512协议； 13.支持MIDI协议； | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 5 | 光端机 | HDMI,单模单纤 | 套 | 4 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 6 | 线材 | 含独立声卡、光纤辅助设备、XLR线材、DMX线材、中控控制线材等辅助类线材 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 7 | 投影安装、融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 1 |  | 7 |  |  |
| 8 | 供电系统 | 100米供电距离，室外电缆及保护措施 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 9 | 音响系统 | 型号：有源三分频音柱音响 参数： 频率响应范围 (-3 dB)1:50 Hz to 17 kHz 频率响应范围 (-6 dB)1: 45 Hz to 18 kHz 频率响应范围 (-10 dB)1: 40 Hz to 20 kHz 覆盖范围 (-6dB) [H x V]: 130° x 20° 最大声压级2:137 dB | 项 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 六 | 夜彩奇遇境 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 气模 |  | 项 | 15 |  | 1 |  | 借用，仅运费 |
| 2 | 供电系统 | 100米供电距离，室外电缆及保护措施 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 3 | 搭建与拆除人工机械 |  | 项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 七 | 绿野光踪 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 投影安装钢架搭建 |  | 项 | 1 |  | 1 |  |  |
| 2 | 激光工程投影机32000流明投影机 | 1. 光通量：32000 流明 2. 分辨率：1920*1200 3. 显示技术：3片DLP /0.96英寸 4. 光源：红蓝双色激光 5. 光源寿命：20000小时 6. 电源：220~240V 50/60 Hz 7. 功耗：2450W 8. 噪音：49dB 9. 尺寸：598 x 353 x 780 mm 10. 重量：68.6kg （不含镜头） 11. 工作温度：0–45 °C 12. 工作湿度10–80 %（无冷凝） 13. 3D立体 | 套 | 3 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 3 | 多媒体服务器 | 1. 支持4路全高清视频输出 2. 标准4U机架机箱 3. 内存32GB 4. 装机硬盘容量1TB(读取速度3500MB/S) 5. 专业显卡 6. Windows 10专业版 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 4 | 融合软件S3 | 1.支持无压缩全分辨率和帧速率播放； 2.支持任何分辨率的视频内容； 3.支持时间轴模式编辑； 4.支持3D立体投影； 5.支持采集卡； 6.支持NDI及实时IP产生式工作流； 7.不限制显示设备的扩展； 8.支持实时效果预览； 9.支持多通道音频播放； 10.支持特效编辑； 11.支持几何矫正； 12.支持ArtNet/DMX512协议； 13.支持MIDI协议； | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 5 | 光端机 | DVI,单模单纤 | 套 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 6 | 线材 | 含独立声卡、光纤辅助设备、XLR线材、DMX线材、中控控制线材等辅助类线材 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 7 | 投影安装、融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 1 |  | 7 |  |  |
| 8 | 音响系统 | 型号：有源三分频音柱音响 参数： 频率响应范围 (-3 dB)1:50 Hz to 17 kHz 频率响应范围 (-6 dB)1: 45 Hz to 18 kHz 频率响应范围 (-10 dB)1: 40 Hz to 20 kHz 覆盖范围 (-6dB) [H x V]: 130° x 20° 最大声压级2:137 dB | 项 | 1 |  | 1 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 八 | 钻石穹顶（玻璃房+动态图案光） |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | 染色灯 | 全彩200w | 台 | 20 |  | 1 |  | 采购 |
| 2 | 供电系统与灯控 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施，DMX512小控台 | 项 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
| 3 | 灯具安装 |  | 项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 九 | 环境氛围 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 染色灯 | 全彩200w | 台 | 300 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 2 | 供电系统与灯控 | 200米供电距离，室外电缆及保护措施，MA控台+npu1台+放大器2台 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 3 | 搭建、拆除、日常运行管理 |  | 项 | 1 |  | 7 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十 | 旷野之息（圆馆） |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | LED屏幕搭建 | 500*1000mm模块LED，P3.9 | 平方米 | 30 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装费 |
| 2 | LED媒体服务器 | RTX4070/4080、32GB RAM 、2TB SSD | 台 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
| 3 | 配件及配套线材A | 网线RJ45的10米 | 条 | 200 |  | 1 |  | 采购 |
| 4 | 配件及配套线材B | 网线RJ45的5米192条、10米160条、3米240条、1.5米256条，1U交换机70台 | 项 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
| 5 | 供电系统 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十一 | 交互影像（圆馆） |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | LED屏钢架搭建 | 5米*3米*6间 | 平方米 | 90 |  | 1 |  | 采购 |
| 2 | LED屏幕 | 5米*3米*6间，P3 | 平方米 | 90 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装费，也可用投影 |
| 3 | 动作采集设备 | Kinect2.0 | 项 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 4 | 图形工作站 | RTX4070/4080、32GB RAM 、2TB SSD | 项 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 5 | 摄像头万向支架 | 伸缩范围2-3.5米，承重5KG，壁挂式 | 项 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 6 | HDMI光纤线 | 15米 4K 60HZ | 条 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 7 | 摄像头线缆 | USB3.0延长线，主动式10米带信号增强 | 条 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 8 | 电源线 | 3*1.5平方 10米 国标三插 | 条 | 15 |  | 1 |  | 采购 |
| 9 | PDU电源分配器 | 8位独立开关，防雷，防电涌 | 台 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 10 | 线缆理线系统 | PVC理线槽40*40mm、固线器 | 套 | 5 |  | 1 |  | 采购 |
| 11 | 音响系统 | 电脑音响 | 项 | 6 |  | 1 |  | 采购 |
| 12 | 主供电系统 | 200米（3相φ50铜缆）供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
| 13 | 技术服务（搭建、调试） |  | 项 | 1 |  | 1 |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十二 | 社交空间（包括走秀） |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED屏钢架搭建 | 6米*4米 | 项 | 1 |  | 5 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演1天，拆除1天 |
| 2 | T台搭建 | 60米*4米 | 平方米 | 240 |  | 5 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演1天，拆除1天 |
| 3 | LED屏幕搭建 | P3.9 | 平方米 | 20 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装费 |
|  | LED媒体服务器 |  | 台 | 1 |  | 5 |  | 采购 |
| 5 | 摇头切割灯 | ACME XA1000 | 台 | 60 |  | 5 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演1天，拆除1天 |
| 8 | 控台 | Grand MA2 | 张 | 1 |  | 5 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演1天，拆除1天 |
| 9 | 供电系统 | 200米供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 5 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演1天，拆除1天 |
| 10 | 灯具安装、融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 1 |  | 5 |  |  |
| 11 | 灯控师 |  | 人 | 1 |  | 3 |  |  |
| 13 | 音响系统 | 4套8+4线阵音响 （单元尺寸十寸级以上） | 套 | 4 |  | 5 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演1天，拆除1天 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十三 | 时空之塔（方馆） |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | 载体搭建 | 40*60矩管造型钢架多层板基层、石膏板面层、刷白,5米高，边长2.4/1.92/1.92/1.44/1.44/0.96/0.96/0.48/0.32米六边形*每层0.75米高叠加造型；或者同尺寸使用泡雕造型 | 项 | 1 |  | 1 |  | 采购 |
| 2 | 投影 | 8000流明 | 台 | 3 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装费 |
| 3 | 多媒体服务器 | 1. 支持4路全高清视频输出 2. 标准4U机架机箱 3. 内存32GB 4. 装机硬盘容量1TB(读取速度3500MB/S) 5. 专业显卡 6. Windows 10专业版 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 4 | 融合软件S3 | 1.支持无压缩全分辨率和帧速率播放； 2.支持任何分辨率的视频内容； 3.支持时间轴模式编辑； 4.支持3D立体投影； 5.支持采集卡； 6.支持NDI及实时IP产生式工作流； 7.不限制显示设备的扩展； 8.支持实时效果预览； 9.支持多通道音频播放； 10.支持特效编辑； 11.支持几何矫正； 12.支持ArtNet/DMX512协议； 13.支持MIDI协议； | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 5 | 光端机 | DVI,单模单纤 | 套 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 6 | 线材 | 含独立声卡、光纤辅助设备、XLR线材、DMX线材、中控控制线材等辅助类线材 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 7 | 投影安装、融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 1 |  | 7 |  | 仅为7天的安装调试，不含3个月运行管理 |
| 8 | 音响系统 | 12寸带功放全频音箱，120DB | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 9 | 供电系统 | 100米（三相φ35电缆）供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十四 | 方筑光域（方馆） |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | 3米*3米*6米立方体造型 | 40*60矩管造型钢架多层板基层、石膏板面层、刷白,3宽*3宽*6米高，；或者同尺寸使用泡雕造型 | 平方米 | 72 |  | 1 |  | 采购 |
| 2 | 投影 | 8000流明 | 台 | 2 |  | 1 |  | 自有，仅安装费 |
| 3 | 融合服务器STAR-D1 | 定制主机，cpu:I7,DDR4 32g,WX9100，SSD:480G,HHD：2T | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 4 | 融合软件STAR-D1 | 1、融合方式：与需要融合的内容无关用于运行多媒体程序、Flash动画、3D动画、影音、即时三维游戏。 2、1通道平面/弧面融合/S形曲面及不规则幕面校正； 3、像素级别几何校正； 4、融合精度：1/16个像素 5、融合速度：1通道 240帧/秒 6、最高分辨率：4K；（投影机输出分辨率为 1024*768P） | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 5 | 光端机 | DVI,单模单纤 | 套 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 6 | 线材 | 含独立声卡、光纤辅助设备、XLR线材、DMX线材、中控控制线材等辅助类线材 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 7 | 投影安装、融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 1 |  | 7 |  | 仅为7天的安装调试，不含3个月运行管理 |
| 8 | 音响系统 | 12寸带功放全频音箱，120DB | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 9 | 供电系统 | 100米（三相φ35电缆）供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十五 | 无垠视界（方馆） |  |  |  |  |  |  | 七天 |
| 1 | 灯光钢架搭建 | 60米*6米*4米 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 2 | 摇头染色灯 | ACME\EK等同级品牌 功率750W及以上 | 台 | 30 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 3 | 四合一灯光 | ACME\EK等同级品牌 功率500W及以上 | 台 | 20 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 4 | 频闪灯 | ACME\EK等同级品牌 功率400W及以上 | 台 | 40 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 5 | 雾机 | MDJ/theONETM | 台 | 4 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 6 | 控台 | Grand MA2 | 张 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 7 | 供电系统 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 8 | 灯具安装与调试 |  | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 9 | 灯控师 |  | 项 | 1 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
| 10 | 音响系统 | 4+2线阵音响（单元尺寸十寸级以上） | 项 | 2 |  | 7 |  | 租赁，安装1天，调试2天，展演3天，拆除1天 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十六 | 3Dmaping展演（方馆） |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | 投影载体搭建 | 12米宽*4.5米高与12米*5米高泡雕，表面平整处理 | 项 | 2 |  | 1 |  |  |
| 2 | 投影机 | 8000流明 | 台 | 12 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装费 |
| 3 | 多媒体服务器 | 1. 支持4路全高清视频输出 2. 标准4U机架机箱 3. 内存32GB 4. 装机硬盘容量1TB(读取速度3500MB/S) 5. 专业显卡 6. Windows 10专业版 | 项 | 4 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 4 | 融合软件S3 | 1.支持无压缩全分辨率和帧速率播放； 2.支持任何分辨率的视频内容； 3.支持时间轴模式编辑； 4.支持3D立体投影； 5.支持采集卡； 6.支持NDI及实时IP产生式工作流； 7.不限制显示设备的扩展； 8.支持实时效果预览； 9.支持多通道音频播放； 10.支持特效编辑； 11.支持几何矫正； 12.支持ArtNet/DMX512协议； 13.支持MIDI协议； | 项 | 4 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 5 | 光端机 | DVI,单模单纤 | 套 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 6 | 线材 | 含独立声卡、光纤辅助设备、XLR线材、DMX线材、中控控制线材等辅助类线材 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 7 | 投影融合、调试、运行保障 | 技术工程师 | 人 | 4 |  | 1 |  | 仅为7天的安装调试，不含3个月运行管理 |
| 8 | 音响系统 | 双12寸户外防水带功放全频音箱，120DB | 项 | 2 |  | 1 |  | 购买 |
| 7 | 供电系统 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十七 | 纱幕（方馆） |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | 纱幕搭建 | 8米*5米，6块 | 项 | 6 |  | 1 |  | 采购 |
| 2 | 投影机 | 8000流明 | 台 | 6 |  | 1 |  | 山水城自有，仅安装费 |
| 3 | 播控服务器 | 定制主机 | 项 | 2 |  | 1 |  | 租期三个月 |
| 4 | 技术调试 | 技术工程师 | 人 | 1 |  | 3 |  | 仅为3天的安装调试，不含3个月运行管理 |
| 5 | 供电系统 | 50米供电距离，室外电缆及保护措施、8路电气控制箱 | 项 | 1 |  | 1 |  | 租期三个月 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十八 | 方馆、圆馆展演设备运行管理维护 |  |  |  |  |  |  | 三个月 |
| 1 | 投影技术人员 |  | 人 | 1 |  | 90 |  | 三个月 |
| 2 | 灯光音响技术人员 |  | 人 | 1 |  | 90 |  | 三个月 |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 直接费合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 十九 | 管理费与税金 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 管理费5% |  | 项 |  |  |  |  |  |
| 3 | 税金6% |  | 项 |  |  |  |  |  |
|  | 小计 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目合计 |  |  |  |  |  |  |  |
| 说明：本清单及报价不含活动期间安保费与电费 |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 2.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件双面

参选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）系       （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改      （项目名称）参选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

参选人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

法定代表人身份证复印件双面

委托代理人身份证复印件双面

年      月      日

注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随参选文件一并递交。

## 二、资格审查部分

（项目名称）

参选文件

（资格审查部分）

参选人： 　　　　 　　（盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人： 　　 （签字或盖章）

年    月    日

目  录

1.	法定代表人身份证明及授权委托书

2.	参选人营业执照

3.	业绩证明材料

4.	参选截止日参选资格情况

5.	其他资料

### 1.法定代表人身份证明及授权委托书

法定代表人身份证明

参选人名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：        年        月        日

经营期限：

姓名：        性别：       年龄：       职务：

系                             （参选人名称）的法定代表人。

特此证明。

法定代表人身份证复印件双面

参选人：              	（盖单位公章）

年      月      日

注：法定代表人身份证明需按上述格式填写完整，不可缺少内容。在此基础上增加内容的不影响其有效性。

授权委托书

本人   （姓名）系       （参选人名称）的法定代表人，现委托    （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、递交、撤回、修改      （项目名称）参选文件、领取原件、签订合同和处理有关事宜， 其法律后果由我方承担。

委托期限：   	。

代理人无转委托权。

参选人：                           （盖单位公章）

法定代表人：                           （签字或盖章）

身份证号码：

委托代理人：                           （签字）

身份证号码：

法定代表人身份证复印件双面

委托代理人身份证复印件双面

年      月      日

注：法定代表人身份证明及授权委托书须另外准备一份原件，随参选文件一并递交。

2.营业执照

提供合法有效且满足比选文件中经营范围要求的营业执照复印件，加盖公章

- 3.业绩证明材料

提供资格所需的业绩证明材料，合同复印件加盖公章

- 4.参选截止日参选资格情况

## 提供承诺，格式自拟，可参考下列格式：

承诺函

致                      （比选人名称）

我司郑重承诺不存在下列情形之一：

（1）被人民法院在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人名单且在被执行期内；

（2）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的重点关注名单且记分达到12分且在记分有效期内；

（3）被列入《重庆市工程建设领域比选参选信用管理暂行办法》规定的重庆市工程建设领域比选参选失信惩戒对象名单（以下称黑名单）且在记分有效期内；

（4）被国家、重庆市（含市或任意区县）有关行政部门处以暂停参选资格行政处罚，且在处罚期限内；

（5）被重庆市建设主管部门暂停在渝承揽新业务且在暂停期内；

（6）被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；

（7）进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；

（8）在国家企业信用信息公示系统（http://www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信企业名单；

（9）参选人或其法定代表人在近两年内有行贿犯罪行为。

我司对以上承诺负全部法律责任。

特此承诺。

（参选人公章）

年   月   日

### 5.其他资料

## 委托代理人社保证明材料等